**BIJAKTE nr. … (of ADDENDUM nr. …)**

**bij** *(gegevens van het dossier: opdrachtomschrijving, bestek, datum offerte, datum toewijzing…)*

**Tussen**

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering in de persoon van mevrouw Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

*OF*

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in de persoon van de heer ir. Filip Boelaert, secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken

*OF*

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in de persoon van de heer ir. Tom Roelants, administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wegen en Verkeer

*OF*

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in de persoon van mevrouw ir. Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Maritieme Dienstverlening en Kust

 *OF*

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie in de persoon van de heer/mevrouw …………, afdelingshoofd van …………

 *OF*

*(Voor entiteiten met eigen rechtspersoonlijk, vermeldt de naam, vervolgens de rechtsvorm (bv. extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht, vzw, Eigen Vermogen,…), en tenslotte ‘vertegenwoordigd door’ met de naam van het orgaan of de naam en titel van de persoon)*

hierna genoemd ‘bestuur’,

**en**

*(naam en adres opdrachtnemer)*, vertegenwoordigd door *(persoon of personen die volgens de statuten gemachtigd zijn om de opdrachtnemer geldig te verbinden)*,

hierna genoemd ‘opdrachtnemer’;

Gelet op de **wet van 17 juni 2016** inzake overheidsopdrachten;[[1]](#footnote-1)

*OF*

Gelet op de **wet** overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten **van 15 juni 2006**;[[2]](#footnote-2)

*OF*

Gelet op de **wet van 23 december 1993** betreffende overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;[[3]](#footnote-3)

Gelet op artikel 2, 21° en 38/2 van het **koninklijk besluit van 14 januari 2013** tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;[[4]](#footnote-4)

Gelet op artikel 66[[5]](#footnote-5), 67[[6]](#footnote-6) en 76, §2[[7]](#footnote-7) van het **koninklijk besluit van 14 januari 2013** tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;[[8]](#footnote-8)

*OF*

Gelet op artikel 38/2 van het **koninklijk besluit van 14 januari 2013** tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;[[9]](#footnote-9)

Gelet op artikel 4[[10]](#footnote-10), 5[[11]](#footnote-11) en 8 van het **koninklijk besluit van 26 september 1996** tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;[[12]](#footnote-12)

Gelet op artikel 15 en 28, §1[[13]](#footnote-13) van de algemene aannemingsvoorwaarden voor overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessie van openbare werken, gevoegd als bijlage I bij het **koninklijk besluit van 26 september 1996** tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;[[14]](#footnote-14)

Overwegende dat de COVID-19-crisis tot gevolg heeft dat de opdracht niet binnen de voorziene termijnen kan aanvangen;

Overwegende dat de COVID-19-crisis, de directe en indirecte gevolgen hiervan en de maatregelen van de federale overheid tot inperking van deze pandemie een aanzienlijke impact hebben op de liquiditeit van een groot aantal ondernemingen in meerdere sectoren, waartoe de opdrachtnemer behoort;

Overwegende dat deze liquiditeitsproblemen het gevolg zijn van omstandigheden waaraan het bestuur en de opdrachtnemer vreemd zijn, en die bovendien door geen van beide partijen kon worden voorzien;

Overwegende dat de verminderde liquiditeiten van de opdrachtnemer tot gevolg heeft dat de voorfinanciering van de opdracht in het gedrang komt;

Overwegende dat komt doordat zij voor de opdrachtnemer leiden tot zeer belangrijke investeringen in verhouding tot zijn verminderde financiële draagkracht ten gevolge van voornoemde onvoorziene omstandigheden;

Overwegende dat de continuïteit van de opdracht door deze omstandigheden ernstig in het gedrang kan komen;

Overwegende dat de wijziging tot doel heeft liquiditeitsproblemen in hoofde van de opdrachtnemer te vermijden door de voorschot- en betalingsregeling aan te passen;

Overwegende dat de wijziging niet leidt tot een prijsverhoging en geen budgettaire impact heeft;

Overwegende dat de wijziging geen wezenlijk karakter heeft;

**wordt overeengekomen wat volgt:**

**Artikel 1 – Aanvangsdatum**

In afwijking van artikel 28, §1, van de algemene aannemingsvoorwaarden voor overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessie van openbare werken/ 76, §2, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten komen partijen in onderling overleg overeen dat de aanvangsdatum van de opdracht wordt vastgesteld op … .

**Artikel 2 – Betaling in mindering**

§1. In afwijking van de betalingsregeling zoals oorspronkelijk voorzien in de opdrachtdocumenten wordt betaling in mindering toegestaan van uitgevoerde en aanvaarde prestaties op maandelijkse basis.

Bij zijn vorderingsstaat voegt de opdrachtnemer alle stavingstukken opdat de in de vorderingsstaat opgenomen prestaties kunnen worden geverifieerd.

§2. Een post tegen globale prijs wordt betaald naar verhouding van het uitgevoerde gedeelte.

Een post tegen globale prijs komt voor betaling in mindering in aanmerking tot een maximaal bedrag van 60% van de totale prijs van de post. Het saldo van de post tegen globale prijs wordt betaald na uitvoering en volledige aanvaarding van de post overeenkomstig de originele voorschriften van de opdrachtdocumenten.

§3. De begindag van de eerste afbetalingsperiode is de eerste dag van de maand volgend op de datum van ondertekening van deze bijakte.

**Artikel 3 - Voorschotten**

§1. Indien hij daartoe voor aanvang van iedere periode een schriftelijk verzoek indient kan de opdrachtnemer voorafgaandelijk aan iedere vorderingsperiode een voorschot verkrijgen onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

1° De opdrachtnemer kan enkel een voorschot ontvangen voor reeds aangekochte materialen bestemd voor de uitvoering van de opdracht;

2° het voorschot kan enkel toegekend worden voor posten waarbij de levering van materialen een onderdeel van de prestatie uitmaakt;

3° er wordt enkel een voorschot toegekend voor materialen die reeds geleverd zijn op de bouwplaats of op de stockageterreinen van de opdrachtnemer.

Ten einde de correctheid van het verzoek en de geleverde materialen na te gaan, kan het bestuur op ieder ogenblik vaststellingen uitvoeren op de bouwplaats en de stockageterreinen van de opdrachtnemer.

Binnen een termijn van 30 dagen na ondertekening van deze bijakte maakt de opdrachtnemer een oplijsting van de posten in de samenvattende opmeting/inventaris die naar zijn oordeel in aanmerking komen voor voorschotten.

§2. Het toegekende voorschot dekt alleen de werkelijke aankoopprijs van de te leveren of te verwerken materialen. De opdrachtnemer dient daarom elk verzoek te staven met kopieën van facturen die betrekking hebben op de materialen die voor het toekennen van een voorschot in aanmerking komen.

§3. Voor zover de opdrachtnemer reeds zelf eigenaar geworden is van de goederen en materialen bestemd voor de uitvoering van de opdracht, stemt hij door het loutere indienen van het verzoek in met de eigendomsoverdracht op moment van betaling van het voorschot van de goederen en materialen waarvoor een voorschot overeenkomstig deze bepalingen wordt toegekend.

§4. De toegekende voorschotten zullen van de vorderingsstaat ingehouden worden van de desbetreffende post wanneer deze na uitvoering en goedkeuring voor betaling in aanmerking komt.

§5. De opdrachtnemer kan vanaf de datum van ondertekening van deze bijakte een verzoek indienen zolang de opdracht geïmpacteerd is door de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot deze wijziging, en dit telkens voor de eerstvolgende vorderingsperiode.

§6. Het bestuur is er niet toe gehouden om in te gaan op een verzoek die naar haar oordeel niet voldoet aan de in dit artikel vermelde voorwaarden.

**Artikel 4 – Aanvaarding regeling**

De opdrachtnemer aanvaardt deze regeling als minnelijke schikking en tot slot van alle rekeningen voor bovengenoemde wijzigingen aan de opdracht en zal wat deze wijzigingen betreft geen verdere eisen stellen *(indien nodig, aan te passen aan de concrete situatie)*.

**Opgemaakt in twee** *(of zoveel als er partijen zijn, bvb. bij een tijdelijke handelsvennootschap geldt elke partner als een afzonderlijke partij)* **exemplaren, één voor elke partij.**

**Brussel,** *(datum waarop de bijakte namens het Vlaamse Gewest/de entiteit met rechtspersoonlijkheid ondertekend wordt)*

**Voor het Vlaamse Gewest/…** *(entiteit met rechtspersoonlijkheid)***,**

**…**

**vertegenwoordiger(s) Vlaams minister van Openbare Werken/Secretaris-generaal/Administrateur-generaal / …** *(titel)*

**van de opdrachtnemer**

1. Voor opdrachten vanaf 30 juni 2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Voor opdrachten vanaf 1 juli 2013 tot en met 29 juni 2017. [↑](#footnote-ref-2)
3. Voor opdrachten voor 1 juli 2013. [↑](#footnote-ref-3)
4. Voor opdrachten vanaf 1 juli 2013. [↑](#footnote-ref-4)
5. Schrappen indien de betalingsregeling niet gewijzigd wordt. [↑](#footnote-ref-5)
6. Schrappen indien geen voorschotten toegekend worden. [↑](#footnote-ref-6)
7. Schrappen indien geen aangepaste aanvangsdatum overeengekomen wordt. [↑](#footnote-ref-7)
8. Voor opdrachten vanaf 1 juli 2013. [↑](#footnote-ref-8)
9. Voor opdrachten voor 1 juli 2013. [↑](#footnote-ref-9)
10. Schrappen indien de betalingsregeling niet gewijzigd wordt. [↑](#footnote-ref-10)
11. Schrappen indien geen voorschotten toegekend worden. [↑](#footnote-ref-11)
12. Voor opdrachten voor 1 juli 2013. [↑](#footnote-ref-12)
13. Schrappen indien er geen aangepaste aanvangsdatum overeengekomen wordt. [↑](#footnote-ref-13)
14. Schrappen indien de betalingsregeling niet gewijzigd wordt. [↑](#footnote-ref-14)